## 工事実施設計書
工 事 実 施 設 計 書
令和 | 6 | 年度 |  | 資本 | 款 | １ |  | 項 | １ | 目 |  | ２ | 節 | １ | 審査 |  | 設計
|  |  |  | 収益 |  | １ |  |  | １ |  |  | ２ |  | ２２
[10 empty] | 実施 元 設計概要 | 給水改善によるもの
工事番号 |  |  | 水工第 21号
配水管布設替 HPPEφ150 L=244.8m
HPPEφ 75 L= 4.7m
施行位置 |  |  | 見附市 芝野町 地内 | [7 empty] | 給水管取付替 HPPEφ25×2
HPPEφ40×1
配水管布設替及び給水管取付替（その３） 工事
工事名
実施(元)設計額 | [8 empty] | 円 | 変更設計概要
変更設計額 | [8 empty] | 円
実施(元)請負額 | [8 empty] | 円
変更請負額 | [8 empty] | 円
工期 | [6 empty] | 150 |  | 日間
見附市上下水道局

## 明細書
明 細 書
|  |  |  | 実 施 ( 元 ) 設 計 | [5 empty] | 変 更 設 計
名称 |  | 細目 | [12 empty] | 適用
|  |  | 数 量 |  |  | 単位 | 金額 |  | 数 量 |  |  | 単位 | 金額
直接工事費 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円
共通仮設費 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円
現場管理費 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円
一般管理費 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円
小計 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円
消費税等相当額 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円
合計 |  |  |  | 1 | 0 | 式 |  | 円 |  | 1 | 0 | 式 |  | 円

## 積算情報表
積 算 情 報 表
項 目 | 内 容 | 項 目 | 内 容
積算区分 | 実施 | 契約保証費区分 | 計算区分３
変更回数 | 当初 | 契約保証費率 | 0.04％ : 金銭的保証
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ | 43:令和6年度基準(6.6適用)(消費税10％） | 現場管理費率の補正(施工時期) | 0％
施行主体名 | 見附市上下水道局 | 夜間補正区分 | 補正なし
設計書名(1行目) | 配水管布設替及び給水管取付替（その３） 工事 | 夜間補正率 | 0％
設計書名(2行目) |  | 冬期間補正区分 | 補正なし
設計書名(3行目) |  | 冬期間補正率 | 0％
工事箇所 | 見附市 芝野町 地内 | 昼夜間補正区分 | 補正なし
路線･河川名 |  | 昼夜間補正率 | 0％
工事番号 | 水工第 21号 | 着工年月日 | 令和 年 月 日
設計年度 | 令和06年度 | 竣工期限 | 令和 年 月 日
単価適用地区 | 39 長岡⑦：長岡市北部、見附市 | 工期開始 | 令和 年 月 日
設計年月日 | 令和06年07月02日 | 工期終了 | 令和 年 月 日
単価適用日付 | 令和06年04月20日（81） | 工期日数 | 150日
適用率 | 01 開削工事及び小口径推進工事等 | 工種名 | 開削工事及び小口径推進工事等
前払金支出割合区分 | ３５％を超える | 落札額(税抜)
共通仮設費補正 | 1.2 : 一般交通影響あり② | 請負額(税込)
現場環境改善費 | 計上しない | 当初設計額
現場環境改善費地域 |  | 請負人
現場管理地域補正 | 1.1 : 一般交通影響あり②
週休２日補正 | 0：補正しない
一般管理費補正率 | 0％

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
[5 empty] | 式 | 1
水道工事
[5 empty] | 式 | 1
|  | 配水管布設替 |  | HPPEφ150 L=244.8ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替資材費 | HPPEφ150 L=244.8ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 | HPPEφ150 L=244.8ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替土工費 | HPPEφ150 L=244.8ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  | 配水管布設替 |  | HPPEφ75 L=4.7ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替資材費 | HPPEφ75 L=4.7ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 | HPPEφ75 L=4.7ｍ
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替土工費 | HPPEφ75 L=4.7ｍ
[5 empty] | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 給水管取付替 |  | HPPEφ25×2
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替資材費 | HPPEφ25×2
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替工事費 | HPPEφ25×2
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替土工費 | HPPEφ25×2
[5 empty] | 式 | 1
|  | 給水管取付替 |  | HPPEφ40×1
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替資材費 | HPPEφ40×1
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替工事費 | HPPEφ40×1
[5 empty] | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替土工費 | HPPEφ40×1
[5 empty] | 式 | 1
直接工事費
[5 empty] | 式 | 1
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
対象外費
[5 empty] | 式 | 1
管材費
[5 empty] | 式 | 1
対象額
[5 empty] | 式 | 1
率計算分
[5 empty] | 式 | 1
純工事費
[5 empty] | 式 | 1
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
対象外費
[5 empty] | 式 | 1
対象額
[5 empty] | 式 | 1
率計算分
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
[5 empty] | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
[5 empty] | 式 | 1
一般管理費
[5 empty] | 式 | 1
対象額
[5 empty] | 式 | 1
率計算分
[5 empty] | 式 | 1
契約保証費
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
[5 empty] | 式 | 1
消費税等相当額
[5 empty] | 式 | 1
本工事費
[5 empty] | 式 | 1

## 明細表
|  |  | 配水管布設替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第1号の1 | A902770 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 直管
|  | φ１５０ |  | 本 | 49
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦソケット
|  | φ１５０ |  | 個 | 47
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦ両受チーズ | [6 empty] | D00000000009//A01
|  | φ１５０×φ１５０ |  | 個 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 両受ショートベンド９０°
|  | φ１５０ |  | 個 | 4
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 両受ショートベンド４５°
|  | φ１５０ |  | 個 | 10
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦキャップ
|  | φ１５０ |  | 個 | 1
弁類 | [8 empty] | Y903131
|  |  |  | 式 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(HPPE挿口付)
|  | φ１５０ |  | 基 | 3
|  |  | 配水管布設替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第1号の2 | A902770 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
仕切弁筐取付資材費 | [8 empty] | B00000000001//A02
|  |  |  | 箇所 | 3
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
表示テープ |  | 20ｍ
|  |  |  | 個 | 16
標識シート |  | Ｗ１５０
|  |  |  | ｍ | 269.3
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
|  |  |  | ｍ | 269.3
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦキャップ
|  | φ１５０ |  | 個 | 1
構造物下越資材費 |  | φ300 | [6 empty] | B0030//A02
|  |  |  | 箇所 | 3
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第2号の1 | A902810 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径150mm |  | ｍ | 244.8
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-7
|  | 呼び径150mm |  | 口 | 17
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | (2口当り) | [6 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径150mm 融着継手 |  | 箇所 | 47
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径150mm 融着継手 |  | 口 | 31
弁類 | [8 empty] | Y903131
|  |  |  | 式 | 1
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力) | [8 empty] | P-99 2-9-1
|  | 呼び径150mm 縦･横型 |  | 基 | 3
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 |  | ねじ式弁筐 | [6 empty] | JS20956//J01,P-105 2-9-5
|  | C形 1号 |  | 箇所 | 3
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第2号の2 | A902810 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) |  | ﾃｰﾌﾟの貼付手間のみ | [6 empty] | P-87 2-6-4
|  | 呼び径φ150㎜ |  | ｍ | 318.2
管明示ｼｰﾄ工 | [8 empty] | JS20396//J02,P-66 2-3-16
|  |  |  | ｍ | 269.3
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) | [8 empty] | 2-6-5 P-83
|  |  |  | ｍ | 269.3
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径150mm 融着継手 |  | 口 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-7
|  | 呼び径150mm |  | 口 | 1
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工 |  | ねじ式弁筐 | [6 empty] | JS20956//J02,P-105 2-9-5
|  | C形 1号 |  | 箇所 | 1
仮設工 | [8 empty] | Y901090
|  |  |  | 式 | 1
交通誘導警備員 | [8 empty] | 第3号単価表,Ⅱ-5-21-1
|  |  |  | 式 | 1
交通誘導警備員 | [8 empty] | 第4号単価表,Ⅱ-5-21-1
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第2号の3 | A902810 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
交通誘導警備員 | [8 empty] | 第5号単価表,Ⅱ-5-21-1
|  |  | 夜間 | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第3号の1 | A902850 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
舗装撤去工 | [8 empty] | Y903221
|  |  |  | 式 | 1
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 第6号単価表,Ⅳ-3-③-1
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 |  | ｍ | 510
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し | [6 empty] | 第7号単価表,Ⅳ-3-②-2
|  | 舗装版厚15cm以下 積込有り |  | ｍ２ | 190
殻運搬 |  | 舗装版破砕 | [6 empty] | 第8号単価表,Ⅱ-2-25-1
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 9
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  | (投棄料) | [6 empty] | P84
|  |  |  | t | 20
管路土工 | [8 empty] | Y903091
|  |  |  | 式 | 1
床掘り |  | 土砂 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第9号単価表,Ⅱ-1-③-4
|  |  |  | ｍ３ | 180
埋戻し |  | 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第10号単価表,Ⅱ-1-③-13
|  | 土砂 |  | ｍ３ | 140
改良土 |  | φ20mm以下 | [6 empty] | B30011//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 90
改良土 |  | φ75mm以下 | [6 empty] | B30011//A02
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 50
|  |  | 配水管布設替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第3号の2 | A902850 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
改良土運搬 |  | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ DID有 L=4.5㎞以下 | [6 empty] | B30012//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 140
土砂等運搬 |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | [6 empty] | 第14号単価表,Ⅱ-1-②-13
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 24
残土処分費
|  |  |  | m3 | 24
管路土留工 | [8 empty] | Y903201
|  |  |  | 式 | 1
木矢板たて込み工 ※1/3計上 |  | 設置+取除き | [6 empty] | 第15号単価表,P-45 2-2-1 ※1/3計上
|  | 矢板長 1.50ｍ 厚さ3.00cm |  | ｍ | 90.5
木矢板たて込み工 |  | 設置+取除き | [6 empty] | 第16号単価表,P-47 2-2-1
|  | 矢板長 2.10ｍ 厚さ4.50cm |  | ｍ | 7.3
木製支保工 |  | 設置+撤去 | [6 empty] | 第17号単価表,P-50 2-2-5
|  | 木矢板 掘削深度2.0ｍ未満 |  | ｍ | 97.8
開削水替 | [8 empty] | Y903211
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 排水量0以上40m3/h未満 作業時排水 | [6 empty] | 第18号単価表,Ⅱ-5-⑧-3
|  |  |  | 日 | 25
舗装復旧工 |  | 仮復旧まで | [6 empty] | Y903231//A01
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ150 L=244.8ｍ
第3号の3 | A902850 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚200mm | [6 empty] | 第19号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 183
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚150mm | [6 empty] | 第20号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 129
上層路盤（歩道部） |  | 2層施工 全仕上り厚200mm | [6 empty] | 第21号単価表,Ⅳ-1-①-11
|  | 粒度調整砕石 M-40 |  | ｍ２ | 7
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第22号単価表,Ⅳ-1-②-2
|  | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 190
表層（歩道部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第23号単価表,Ⅳ-1-②-8
|  | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 122
付帯工 | [8 empty] | Y903092
|  |  |  | 式 | 1
舗装本復旧工 | [8 empty] | A903062//A01
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第4号の1 | A902770 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 直管
|  | φ７５ |  | 本 | 1
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦ片受レジューサ
|  | φ１５０×１００ |  | 個 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦ片受レジューサ
|  | φ１００×７５ |  | 個 | 1
ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 両受ベンド２２°
|  | φ７５ |  | 個 | 2
ＰＣジョイント |  | HPPE-DCIP離脱防止継輪(ﾒｶﾆｶﾙ継手)
|  | φ７５ |  | 個 | 1
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
表示テープ |  | 20ｍ
|  |  |  | 個 | 1
標識シート |  | Ｗ１５０
|  |  |  | ｍ | 5.2
|  |  | 配水管布設替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第4号の2 | A902770 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
|  |  |  | ｍ | 5.2
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
鋳鉄管 Ｋ形 |  | φ７５
|  | 帽 |  | 個 | 1
鋳鉄管 Ｋ形 |  | φ７５
|  | 押し輪 BNP含む |  | 個 | 1
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第5号の1 | A902810 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径75mm |  | ｍ | 4.7
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-7
|  | 呼び径75mm |  | 口 | 2
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径150mm 融着継手 |  | 口 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径100mm 融着継手 |  | 口 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径75mm 融着継手 |  | 口 | 4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [6 empty] | P-86 2-6-3
|  | 呼び径75mm |  | 口 | 1
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [8 empty] | P-54 2-3-3
|  | 呼び径75mm以下 |  | 口 | 1
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第5号の2 | A902810 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) |  | ﾃｰﾌﾟの貼付手間のみ | [6 empty] | P-87 2-6-4
|  | 呼び径φ75㎜ |  | ｍ | 6.1
管明示ｼｰﾄ工 | [8 empty] | JS20396//J01,P-66 2-3-16
|  |  |  | ｍ | 5.2
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) | [8 empty] | P-87 2-6-5
|  |  |  | ｍ | 5.2
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
鋳鉄管切断工 |  | ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 | [6 empty] | P-91 2-8-2
|  | 呼び径75mm |  | 口 | 2
既設鋳鉄管継手取外し |  | ﾒｶﾆｶﾙ継手 K形 | [6 empty] | P-107 2-10-3
|  | 呼び径75mm以下 |  | 口 | 1
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [8 empty] | P-54 2-3-3
|  | 呼び径75mm以下 |  | 口 | 1
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 配水管布設替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第6号の1 | A902850 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
舗装撤去工 | [8 empty] | Y903221
|  |  |  | 式 | 1
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 第6号単価表,Ⅳ-3-③-1
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 |  | ｍ | 21
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し | [6 empty] | 第7号単価表,Ⅳ-3-②-2
|  | 舗装版厚15cm以下 積込有り |  | ｍ２ | 7
殻運搬 |  | 舗装版破砕 | [6 empty] | 第8号単価表,Ⅱ-2-25-1
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 0.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  | (投棄料) | [6 empty] | P84
|  |  |  | t | 0.9
管路土工 | [8 empty] | Y903091
|  |  |  | 式 | 1
床掘り |  | 土砂 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第9号単価表,Ⅱ-1-③-4
|  |  |  | ｍ３ | 8
埋戻し |  | 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第10号単価表,Ⅱ-1-③-13
|  | 土砂 |  | ｍ３ | 6
改良土 |  | φ20mm以下 | [6 empty] | B30011//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 4
改良土 |  | φ75mm以下 | [6 empty] | B30011//A02
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 3
|  |  | 配水管布設替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第6号の2 | A902850 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
改良土運搬 |  | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ DID有 L=4.5㎞以下 | [6 empty] | B30012//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 6
土砂等運搬 |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | [6 empty] | 第14号単価表,Ⅱ-1-②-13
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 0.8
残土処分費
|  |  |  | m3 | 0.8
管路土留工 | [8 empty] | Y903201
|  |  |  | 式 | 1
木矢板たて込み工 ※1/3計上 |  | 設置+取除き | [6 empty] | 第15号単価表,P-45 2-2-1 ※1/3計上
|  | 矢板長 1.50ｍ 厚さ3.00cm |  | ｍ | 10.4
木製支保工 |  | 設置+撤去 | [6 empty] | 第17号単価表,P-50 2-2-5
|  | 木矢板 掘削深度2.0ｍ未満 |  | ｍ | 10.4
開削水替 | [8 empty] | Y903211
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 排水量0以上40m3/h未満 作業時排水 | [6 empty] | 第18号単価表,Ⅱ-5-⑧-3
|  |  |  | 日 | 3
舗装復旧工 |  | 仮復旧まで | [6 empty] | Y903231//A01
|  |  |  | 式 | 1
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚200mm | [6 empty] | 第19号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 7
|  |  | 配水管布設替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ75 L=4.7ｍ
第6号の3 | A902850 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第22号単価表,Ⅳ-1-②-2
|  | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 7
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第7号の1 | A903010 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 直管
|  | φ２５ |  | 本 | 3
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | 直管 φ２５ |  | 本 | 1
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
サドル分水栓 |  | ＥＦサドル
|  | φ１５０×２５，止水機能付き |  | 個 | 2
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦソケット
|  | φ２５ |  | 個 | 2
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦ９０°エルボ
|  | φ２５ |  | 個 | 11
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ（ユニオンソケット）
|  | φ２５ |  | 個 | 2
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | TSソケット φ２５ |  | 個 | 2
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | TSエルボ φ２５ |  | 個 | 4
|  |  | 給水管取付替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第7号の2 | A903010 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
給水関連 |  | 異種管継手
|  | (1)VPｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ25 |  | 個 | 2
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ φ２５ |  | 個 | 2
弁類 | [8 empty] | Y903131
|  |  |  | 式 | 1
乙止水栓
|  | φ２５ |  | 個 | 2
乙止水栓筺
|  |  |  | 個 | 2
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
表示テープ |  | 20ｍ
|  |  |  | 個 | 1
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
|  |  |  | ｍ | 15.6
標識シート |  | Ｗ７５
|  |  |  | ｍ | 15.6
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第7号の3 | A903010 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
構造物下越資材費 |  | VPφ75 | [6 empty] | B0030//A04
|  |  |  | 箇所 | 3
表示ピン
|  |  |  | 本 | 2
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第8号の1 | A903020 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | P-84 2-5-1
|  | 呼び径25mm |  | ｍ | 14.2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-7
|  | 呼び径25mm |  | 口 | 13
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | P-84 2-5-1
|  | 呼び径25mm |  | ｍ | 2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-6
|  | 呼び径25mm |  | 口 | 6
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [6 empty] | P-192 1-4-2
|  | 配水管呼び径150mm 給水管呼び径25mm |  | 箇所 | 2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | (2口当り) | [6 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径25mm 融着継手 |  | 箇所 | 13
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径25mm 融着継手 |  | 口 | 2
TS継手工 |  | 1箇所(2口)当たり | [6 empty] | P-84 2-5-1
|  | 呼び径25mm |  | 箇所 | 6
|  |  | 給水管取付替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第8号の2 | A903020 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
鋼管継手工 |  | 小口径管ねじ込み接合 | [6 empty] | JS20418//J04,P-68 2-4-1-3
|  | 呼び径25mm |  | 口 | 4
弁類 | [8 empty] | Y903131
|  |  |  | 式 | 1
止水栓取付け工 |  | PP用 止水栓及び止水栓筐 | [6 empty] | JS53300//J02,P-193 1-4-4
|  | 呼び径25mm |  | 箇所 | 2
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) |  | ﾃｰﾌﾟの貼付手間のみ | [6 empty] | JS20630//A04,P-87 2-6-4
|  | 呼び径φ25㎜ |  | ｍ | 18.5
管明示ｼｰﾄ工 | [8 empty] | JS20396//J03,P-66 2-3-16
|  |  |  | ｍ | 15.6
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) | [8 empty] | 2-6-5 P-83
|  |  |  | ｍ | 15.6
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  | 撤去管 | [6 empty] | P-106 2-10-2
|  | 呼び径25mm |  | 口 | 4
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第9号の1 | A903030 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
舗装撤去工 | [8 empty] | Y903221
|  |  |  | 式 | 1
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 第6号単価表,Ⅳ-3-③-1
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 |  | ｍ | 28
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し | [6 empty] | 第7号単価表,Ⅳ-3-②-2
|  | 舗装版厚15cm以下 積込有り |  | ｍ２ | 9
殻運搬 |  | 舗装版破砕 | [6 empty] | 第8号単価表,Ⅱ-2-25-1
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 0.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  | (投棄料) | [6 empty] | P84
|  |  |  | t | 0.9
管路土工 | [8 empty] | Y903091
|  |  |  | 式 | 1
床掘り |  | 土砂 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第9号単価表,Ⅱ-1-③-4
|  |  |  | ｍ３ | 7
埋戻し |  | 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第10号単価表,Ⅱ-1-③-13
|  | 土砂 |  | ｍ３ | 6
改良土 |  | φ20mm以下 | [6 empty] | B30011//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 3
改良土 |  | φ75mm以下 | [6 empty] | B30011//A02
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 3
|  |  | 給水管取付替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第9号の2 | A903030 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
改良土運搬 |  | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ DID有 L=4.5㎞以下 | [6 empty] | B30012//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 6
土砂等運搬 |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | [6 empty] | 第14号単価表,Ⅱ-1-②-13
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 1
残土処分費
|  |  |  | m3 | 1
開削水替 | [8 empty] | Y903211
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 排水量0以上40m3/h未満 作業時排水 | [6 empty] | 第18号単価表,Ⅱ-5-⑧-3
|  |  |  | 日 | 2
舗装復旧工 |  | 仮復旧まで | [6 empty] | Y903231//A01
|  |  |  | 式 | 1
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚200mm | [6 empty] | 第19号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 6
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚150mm | [6 empty] | 第20号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 3
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第22号単価表,Ⅳ-1-②-2
|  | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 6
表層（歩道部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第23号単価表,Ⅳ-1-②-8
|  | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 3
|  |  | 給水管取付替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ25×2
第9号の3 | A903030 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第10号の1 | A903010 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | 直管
|  | φ４０ |  | 本 | 2
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | 直管 φ４０ |  | 本 | 1
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
サドル分水栓 |  | ＥＦサドル付分水栓(浅層埋設タイプ)
|  | φ１５０×４０ |  | 個 | 1
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦソケット
|  | φ４０ |  | 個 | 1
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦ９０°エルボ
|  | φ４０ |  | 個 | 2
給水用ＨＰＰＥ管・継ぎ手 |  | ＥＦｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ（ユニオンソケット）
|  | φ４０ |  | 個 | 2
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | TSソケット φ４０ |  | 個 | 1
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | TSエルボ φ４０ |  | 個 | 3
|  |  | 給水管取付替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第10号の2 | A903010 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
給水関連 |  | 異種管継手
|  | (1)VPｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ40 |  | 個 | 1
塩ビ管 |  | HIVPTS
|  | MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ φ４０ |  | 個 | 1
弁類 | [8 empty] | Y903131
|  |  |  | 式 | 1
給水関連 |  | 青銅バルブ 単品
|  | φ４０ |  | 個 | 1
仕切弁筐取付資材費 | [8 empty] | B00000000001//A02
|  |  |  | 箇所 | 1
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
表示テープ |  | 20ｍ
|  |  |  | 個 | 1
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
|  |  |  | ｍ | 9.2
標識シート |  | Ｗ７５
|  |  |  | ｍ | 9.2
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替資材費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第10号の3 | A903010 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
構造物下越資材費 |  | VPφ100 | [6 empty] | B0030//A03
|  |  |  | 箇所 | 1
表示ピン
|  |  |  | 本 | 1
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第11号の1 | A903020 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [8 empty] | Y903111
|  |  |  | 式 | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | P-84 2-5-1
|  | 呼び径40mm |  | ｍ | 8.4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-7
|  | 呼び径40mm |  | 口 | 4
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | P-84 2-5-1
|  | 呼び径40mm |  | ｍ | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [8 empty] | P-97 2-8-6
|  | 呼び径40mm |  | 口 | 4
継手類 | [8 empty] | Y903121
|  |  |  | 式 | 1
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [6 empty] | P-192 1-4-2
|  | 配水管呼び径150mm 給水管呼び径40mm |  | 箇所 | 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | (2口当り) | [6 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径40mm 融着継手 |  | 箇所 | 3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | [8 empty] | P-86 2-6-1,2
|  | 呼び径40mm 融着継手 |  | 口 | 2
TS継手工 |  | 1箇所(2口)当たり | [6 empty] | P-84 2-5-1
|  | 呼び径40mm |  | 箇所 | 4
|  |  | 給水管取付替工事費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第11号の2 | A903020 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
鋼管継手工 |  | 小口径管ねじ込み接合 | [6 empty] | P-68 2-4-1-3
|  | 呼び径40mm |  | 口 | 2
弁類 | [8 empty] | Y903131
|  |  |  | 式 | 1
止水栓取付け工 |  | PP用 止水栓及び止水栓筐 | [6 empty] | P-193 1-4-4
|  | 呼び径40mm |  | 箇所 | 1
ｼｰﾄ･ﾃｰﾌﾟ類 | [8 empty] | Y903141
|  |  |  | 式 | 1
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) |  | ﾃｰﾌﾟの貼付手間のみ | [6 empty] | JS20630//A02,P-87 2-6-4
|  | 呼び径φ40㎜（φ50の歩掛適用） |  | ｍ | 10.9
管明示ｼｰﾄ工 | [8 empty] | JS20396//J03,P-66 2-3-16
|  |  |  | ｍ | 9.2
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) | [8 empty] | 2-6-5 P-83
|  |  |  | ｍ | 9.2
その他 | [8 empty] | Y903161
|  |  |  | 式 | 1
既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  | 撤去管 | [6 empty] | P-106 2-10-2
|  | 呼び径40mm |  | 口 | 2
合 計
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水管取付替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第12号の1 | A903030 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
舗装撤去工 | [8 empty] | Y903221
|  |  |  | 式 | 1
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 第6号単価表,Ⅳ-3-③-1
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 |  | ｍ | 19
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し | [6 empty] | 第7号単価表,Ⅳ-3-②-2
|  | 舗装版厚15cm以下 積込有り |  | ｍ２ | 6
殻運搬 |  | 舗装版破砕 | [6 empty] | 第8号単価表,Ⅱ-2-25-1
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 0.3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  | (投棄料) | [6 empty] | P84
|  |  |  | t | 0.6
管路土工 | [8 empty] | Y903091
|  |  |  | 式 | 1
床掘り |  | 土砂 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第9号単価表,Ⅱ-1-③-4
|  |  |  | ｍ３ | 5
埋戻し |  | 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第10号単価表,Ⅱ-1-③-13
|  | 土砂 |  | ｍ３ | 4
改良土 |  | φ20mm以下 | [6 empty] | B30011//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 2
改良土 |  | φ75mm以下 | [6 empty] | B30011//A02
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 2
|  |  | 給水管取付替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第12号の2 | A903030 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
改良土運搬 |  | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ DID有 L=4.5㎞以下 | [6 empty] | B30012//A01
|  | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ |  | ｍ３ | 4
土砂等運搬 |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | [6 empty] | 第14号単価表,Ⅱ-1-②-13
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 0.7
残土処分費
|  |  |  | m3 | 0.7
開削水替 | [8 empty] | Y903211
|  |  |  | 式 | 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  | 排水量0以上40m3/h未満 作業時排水 | [6 empty] | 第18号単価表,Ⅱ-5-⑧-3
|  |  |  | 日 | 2
舗装復旧工 |  | 仮復旧まで | [6 empty] | Y903231//A01
|  |  |  | 式 | 1
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚200mm | [6 empty] | 第19号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 5
下層路盤（歩道部） |  | 1層施工 全仕上り厚150mm | [6 empty] | 第20号単価表,Ⅳ-1-①-5
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) |  | ｍ２ | 0.8
表層（車道・路肩部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第22号単価表,Ⅳ-1-②-2
|  | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 5
表層（歩道部） |  | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) | [6 empty] | 第23号単価表,Ⅳ-1-②-8
|  | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 0.8
|  |  | 給水管取付替土工費 1式当たり明細表 | [5 empty] | HPPEφ40×1
第12号の3 | A903030 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | 式 | 1
舗装本復旧工 1式当たり明細表
第13号の1 | A903062 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
舗装撤去工 | [8 empty] | Y903221
|  |  |  | 式 | 1
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 第29号単価表,Ⅳ-3-③-1
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 |  | ｍ | 140
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し | [6 empty] | 第30号単価表,Ⅳ-3-②-2
|  | 舗装版厚15cm以下 積込有り |  | ｍ２ | 910
殻運搬 |  | 舗装版破砕 | [6 empty] | 第8号単価表,Ⅱ-2-25-1
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 42
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  | (投棄料) | [6 empty] | P84
|  |  |  | t | 94
床掘り |  | 土砂 上記以外(小規模) | [6 empty] | 第9号単価表,Ⅱ-1-③-4
|  |  |  | ｍ３ | 2
土砂等運搬 |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | [6 empty] | 第14号単価表,Ⅱ-1-②-13
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 2
残土処分費
|  |  |  | m3 | 2
舗装復旧工 | [8 empty] | Y903231//A02
|  |  |  | 式 | 1
不陸整正 |  | 補足材有り ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC) | [6 empty] | 第31号単価表,Ⅳ-1-①-2
|  | 補足材平均厚9mm以上13mm未満 |  | ｍ２ | 909
舗装本復旧工 1式当たり明細表
第13号の2 | A903062 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
基層（車道・路肩部） |  | 3.0m超 | [6 empty] | 第32号単価表,Ⅳ-1-②-2
|  | 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) |  | ｍ２ | 46
表層（歩道部） |  | 1.4m以上 | [6 empty] | 第33号単価表,Ⅳ-1-②-8
|  | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 603
表層（車道・路肩部） |  | 3.0m超 | [6 empty] | 第34号単価表,Ⅳ-1-②-2
|  | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ |  | ｍ２ | 306
区画線工 | [8 empty] | Y403960
|  |  |  | 式 | 1
区画線設置工(標準単価)溶融式 |  | 供用区間 実線 15cm | [6 empty] | 第35号単価表,時間的制約無 Ⅵ-1-①-1
|  | 昼間施工 週休2日補正なし |  | ｍ | 73
区画線設置工(標準単価)溶融式 |  | 供用区間 実線 45cm | [6 empty] | 第36号単価表,時間的制約無 Ⅵ-1-①-1
|  | 昼間施工 週休2日補正なし |  | ｍ | 6
合 計
|  |  |  | 式 | 1

## 単価表
仕切弁筐取付資材費 1箇所当たり単価表
第1号 | B00000000001 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
仕切弁筺 |  | 鉄蓋
|  |  |  | 個 | 1
仕切弁筺 |  | 座台
|  |  |  | 個 | 1
ＶＵ管
|  | φ２００ |  | ｍ | 0.5
仕切弁筺 |  | 底版
|  |  |  | 個 | 1
吸い出し防止材
|  |  |  | ㎡ | 1
表示テープ |  | 20ｍ
|  |  |  | 個 | 0.2
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 構造物下越資材費 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | φ300
第2号 | B0030 A02
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
塩ビ管 |  | VP管 | [6 empty] | D00000000003//A01
|  | 直管φ300 |  | 本 | 0.25
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | JS20510//J06,P-84 2-5-1
|  | 呼び径300mm |  | ｍ | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [8 empty] | JS20860//J06,P-97 2-8-6
|  | 呼び径300mm |  | 口 | 1
モルタル練 |  | 普通ｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | 第26号単価表,Ⅱ-4-①-8
|  |  |  | ｍ３ | 0.06
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
交通誘導警備員 1式当たり単価表
第3号
Ⅱ-5-21-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
交通誘導警備員B
人
合 計
|  |  |  | 式 | 1
交通誘導警備員Aの計上 |  | A = 02 計上しない |  |  | 交通誘導警備員Bの計上 |  |  | D = 01 計上する
交通誘導警備員Aの配置人員(人) |  | B = 0 |  |  | 交通誘導警備員Bの配置人員(人) |  |  | E = 2
交通誘導警備員Aの必要日数(日) |  | C = 0 |  |  | 交通誘導警備員Bの必要日数(日) |  |  | F = 31.5
交通誘導警備員 1式当たり単価表
第4号
Ⅱ-5-21-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
交通誘導警備員B
人
合 計
|  |  |  | 式 | 1
交通誘導警備員Aの計上 |  | A = 02 計上しない |  |  | 交通誘導警備員Bの計上 |  |  | D = 01 計上する
交通誘導警備員Aの配置人員(人) |  | B = 0 |  |  | 交通誘導警備員Bの配置人員(人) |  |  | E = 4
交通誘導警備員Aの必要日数(日) |  | C = 0 |  |  | 交通誘導警備員Bの必要日数(日) |  |  | F = 3
|  |  | 交通誘導警備員 1式当たり単価表 |  |  |  |  | 夜間
第5号
Ⅱ-5-21-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
交通誘導警備員B
|  |  | 夜間 | 人
合 計
|  |  |  | 式 | 1
交通誘導警備員Aの計上 |  | A = 02 計上しない |  |  | 交通誘導警備員Bの計上 |  |  | D = 01 計上する
交通誘導警備員Aの配置人員(人) |  | B = 0 |  |  | 交通誘導警備員Bの配置人員(人) |  |  | E = 2
交通誘導警備員Aの必要日数(日) |  | C = 0 |  |  | 交通誘導警備員Bの必要日数(日) |  |  | F = 1
|  |  | 舗装版切断 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
第6号 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 |  | ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式
|  | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm |  | 供用日
特殊作業員
人
土木一般世話役
人
普通作業員
人
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  | 径22ｲﾝﾁ
枚
ｶﾞｿﾘﾝ |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ | 1
舗装版種別 |  | A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 |  |  | C = 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | B = 01 15cm以下 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 |  |  | D = 0
|  |  | 舗装版破砕 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
第7号 | [8 empty] | 舗装版厚15cm以下 積込有り
Ⅳ-3-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | 山積0.45m3(平積0.35m3)
|  | 長期割引補正あり |  | 日
土木一般世話役
人
運転手(特殊)
人
普通作業員
人
軽油
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
舗装版種別 |  | A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  | 舗装版厚 |  |  | D = 01 15cm以下
障害等の有無 |  | B = 01 無し |  |  | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  |  | E = 0
騒音振動対策 |  | C = 01 不要 |  |  | 積込作業の有無 |  |  | F = 01 有り
|  |  | 殻運搬 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 舗装版破砕
第8号 | [8 empty] | DID区間有り 運搬距離4.5km以下
Ⅱ-2-25-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 |  | ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | [6 empty] | P2-6,P5-26
|  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  | 供用日
運転手(一般) | [8 empty] | P49
人
軽油 | [8 empty] | P196
l
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
殻発生作業 |  | A = 03 舗装版破砕 |  |  | 運搬距離(6) |  |  | I = 0
積込工法区分 |  | B = 04 機械積込(小規模土工) |  |  | 運搬距離(7) |  |  | J = 0
DID区間の有無 |  | C = 02 有り |  |  | 運搬距離(8) |  |  | K = 0
運搬距離(1) |  | D = 0 |  |  | 運搬距離(9) |  |  | L = 0
運搬距離(2) |  | E = 0 |  |  | 運搬距離(10) |  |  | M = 07 4.5km以下
運搬距離(3) |  | F = 0 |  |  | 運搬距離(11) |  |  | N = 0
運搬距離(4) |  | G = 0 |  |  | 運搬距離(12) |  |  | O = 0
運搬距離(5) |  | H = 0
|  |  | 床掘り 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 土砂 上記以外(小規模)
第9号
Ⅱ-1-③-4
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 |  | 後方超小旋回型･排対型(第2次基準値)
|  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  | 供用日
運転手(特殊)
人
普通作業員
人
軽油
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
土質 |  | A = 01 土砂 |  |  | 土留方式の種類 |  |  | C = 0
施工方法 |  | B = 05 上記以外(小規模) |  |  | 障害の有無 |  |  | D = 0
|  |  | 埋戻し 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 上記以外(小規模)
第10号 | [8 empty] | 土砂
Ⅱ-1-③-13
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 |  | 後方超小旋回型･排対型(第2次基準値)
|  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  | 供用日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料 |  | ﾗﾝﾏ
|  | 質量60～80kg |  | 供用日
普通作業員
人
特殊作業員
人
運転手(特殊)
人
軽油
l
ｶﾞｿﾘﾝ |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
施工方法 |  | A = 05 上記以外(小規模) |  |  | 締固めの有無 |  |  | C = 0
土質 |  | B = 01 土砂
|  |  | 改良土 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | φ20mm以下
第11号 | B30011 A01 | [7 empty] | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
土砂(中之島北部中部､見附市北部西部) |  | φ20以下改良土
|  | 受入処理含む |  | m3 | 1.33
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
|  |  | 改良土 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | φ75mm以下
第12号 | B30011 A02 | [7 empty] | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
土砂(中之島北部中部､見附市北部西部) |  | φ75以下改良土
|  | 受入処理含む |  | m3 | 1.33
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
|  |  | 改良土運搬 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ DID有 L=4.5㎞以下
第13号 | B30012 A01 | [7 empty] | 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
土砂等運搬 |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | [6 empty] | 第14号単価表,Ⅱ-1-②-13
|  | DID区間有り 運搬距離4.5km以下 |  | ｍ３ | 1.33
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
|  |  | 土砂等運搬 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
第14号 | [8 empty] | DID区間有り 運搬距離4.5km以下
Ⅱ-1-②-13
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 |  | ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
|  | 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  | 供用日
運転手(一般)
人
軽油
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
土砂等発生現場 |  | A = 02 小規模 |  |  | 運搬距離(6) |  |  | J = 0
積込機種･規格 |  | B = 05 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | 運搬距離(7) |  |  | K = 0
土質 |  | C = 01 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  |  | 運搬距離(8) |  |  | L = 0
DID区間の有無 |  | D = 02 有り |  |  | 運搬距離(9) |  |  | M = 0
運搬距離(1) |  | E = 0 |  |  | 運搬距離(10) |  |  | N = 07 4.5km以下
運搬距離(2) |  | F = 0 |  |  | 運搬距離(11) |  |  | O = 0
運搬距離(3) |  | G = 0 |  |  | 運搬距離(12) |  |  | P = 0
運搬距離(4) |  | H = 0 |  |  | 運搬距離(13) |  |  | Q = 0
運搬距離(5) |  | I = 0 |  |  | 運搬距離(14) |  |  | R = 0
|  |  | 木矢板たて込み工 ※1/3計上 100ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 設置+取除き
第15号 | [8 empty] | 矢板長 1.50ｍ 厚さ3.00cm
P-45 2-2-1 ※1/3計上
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
雑矢板 |  | 2.0m×3～4.5cm×12cm | [6 empty] | 5回使用 P68
|  |  |  | m3 | 9
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
型わく工 | [8 empty] | P49
人
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | ｍ | 100
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
矢板種別 |  | A = 01 矢板長 1.50ｍ 厚さ3.00cm |  |  | 種別 |  |  | B = 03 設置+取除き
|  |  | 木矢板たて込み工 100ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 設置+取除き
第16号 | [8 empty] | 矢板長 2.10ｍ 厚さ4.50cm
P-47 2-2-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
雑矢板 |  | 2.0m×3～4.5cm×12cm | [6 empty] | 5回使用 P68
|  |  |  | m3 | 18.9
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
型わく工 | [8 empty] | P49
人
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | ｍ | 100
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
矢板種別 |  | A = 03 矢板長 2.10ｍ 厚さ4.50cm |  |  | 種別 |  |  | B = 03 設置+取除き
|  |  | 木製支保工 100ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 設置+撤去
第17号 | [8 empty] | 木矢板 掘削深度2.0ｍ未満
P-50 2-2-5
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
腹起し材 |  | 太鼓落し
|  |  |  | m3 | 4.5
切梁材 |  | 丸太
|  |  |  | m3 | 0.192
型わく工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  |  |  | ％ | 3
合 計
|  |  |  | ｍ | 100
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
矢板種別 |  | A = 01 木矢板 掘削深度2.0ｍ未満 |  |  | 掘削幅(ｍ) |  |  | C = 0.7
種別 |  | B = 03 設置+撤去 |  |  | 矢板厚さ(cm) |  |  | D = 3
|  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 1 日当たり単価表 | [5 empty] | 排水量0以上40m3/h未満 作業時排水
第18号
Ⅱ-5-⑧-3
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
特殊作業員
人
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転
|  | φ150mm 全揚程10m |  | 日
発動発電機運転(賃料)
|  | 排ｶﾞｽ対策型 25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 |  | 日
諸雑費
|  |  |  | ％ | 3
合 計
|  |  |  | 日 | 1
排水量(m3/h) |  | A = 01 0以上40m3/h未満 |  |  | 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ規格 |  |  | C = 01 全揚程10ｍ
排水種別 |  | B = 01 作業時排水
|  |  | 下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1層施工 全仕上り厚200mm
第19号の1 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
Ⅳ-1-①-5
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | 山積0.11m3(平積0.08m3) | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] |  | 運転質量 3～4t | [6 empty] | P183
|  | 長期割引補正あり |  | 日
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
運転手(特殊) | [8 empty] | P49
人
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | ARC-40(RC混合) | [6 empty] | P38,39
m3
軽油 | [8 empty] | P196
l
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
施工区分 |  | A = 01 1層施工 |  |  | 全仕上り厚(mm)(3) |  |  | D = 0
全仕上り厚(mm)(1) |  | B = 200 |  |  | 材料 |  |  | E = 05 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
|  |  | 下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1層施工 全仕上り厚200mm
第19号の2 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
Ⅳ-1-①-5
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
全仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1層施工 全仕上り厚150mm
第20号の1 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
Ⅳ-1-①-5
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | 山積0.11m3(平積0.08m3) | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] |  | 運転質量 3～4t | [6 empty] | P183
|  | 長期割引補正あり |  | 日
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
運転手(特殊) | [8 empty] | P49
人
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | ARC-40(RC混合) | [6 empty] | P38,39
m3
軽油 | [8 empty] | P196
l
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
施工区分 |  | A = 01 1層施工 |  |  | 全仕上り厚(mm)(3) |  |  | D = 0
全仕上り厚(mm)(1) |  | B = 150 |  |  | 材料 |  |  | E = 05 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
|  |  | 下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1層施工 全仕上り厚150mm
第20号の2 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
Ⅳ-1-①-5
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
全仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 上層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 2層施工 全仕上り厚200mm
第21号の1 | [8 empty] | 粒度調整砕石 M-40
Ⅳ-1-①-11
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | 山積0.11m3(平積0.08m3) | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] |  | 運転質量 3～4t | [6 empty] | P183
|  | 長期割引補正あり |  | 日
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
運転手(特殊) | [8 empty] | P49
人
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
粒度調整砕石 |  | 40mm | [6 empty] | P38,39
m3
軽油 | [8 empty] | P196
l
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
施工区分 |  | A = 02 2層施工 |  |  | 全仕上り厚(mm)(3) |  |  | D = 0
全仕上り厚(mm)(1) |  | B = 0 |  |  | 材料 |  |  | E = 02 粒度調整砕石 M-40
|  |  | 上層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 2層施工 全仕上り厚200mm
第21号の2 | [8 empty] | 粒度調整砕石 M-40
Ⅳ-1-①-11
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
全仕上り厚(mm)(2) |  | C = 200
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
第22号の1 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 |  | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
|  | 運転質量0.5～0.6t |  | 供用日
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 |  | 前進型
|  | 機械質量40～60kg |  | 供用日
特殊作業員
人
普通作業員
人
土木一般世話役
人
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
l
ｶﾞｿﾘﾝ |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ
l
軽油
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
第22号の2 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 01 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) |  |  | 材料 |  |  | D = 35 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 50 |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 02 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1層当り平均仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 表層（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
第23号の1 | [8 empty] | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-8
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 |  | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 | [6 empty] | P5-90
|  | 運転質量0.5～0.6t |  | 供用日
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 |  | 前進型 | [6 empty] | P5-94
|  | 機械質量40～60kg |  | 供用日
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) | [8 empty] | P44,45
t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | [6 empty] | P77
l
ｶﾞｿﾘﾝ |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ | [6 empty] | P196
l
軽油 | [8 empty] | P196
l
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
|  |  | 表層（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
第23号の2 | [8 empty] | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-8
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 01 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) |  |  | 材料 |  |  | D = 22 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 40 |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 02 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1層当り平均仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 構造物下越資材費 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | VPφ75
第24号 | B0030 A04
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
塩ビ管 |  | VP | [6 empty] | D00000000004//A01
|  | φ75 |  | 本 | 0.25
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | JS20510//J05,P-84 2-5-1
|  | 呼び径75mm |  | ｍ | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [8 empty] | JS20860//J05,P-97 2-8-6
|  | 呼び径75mm |  | 口 | 1
モルタル練 |  | 普通ｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | 第26号単価表,Ⅱ-4-①-8
|  |  |  | ｍ３ | 0.02
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 構造物下越資材費 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | VPφ100
第25号 | B0030 A03
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
塩ビ管 |  | VP | [6 empty] | D00000000002//A01
|  | φ100 |  | 本 | 0.25
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [8 empty] | JS20510//J02,P-84 2-5-1
|  | 呼び径100mm |  | ｍ | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [8 empty] | JS20860//J02,P-97 2-8-6
|  | 呼び径100mm |  | 口 | 1
モルタル練 |  | 普通ｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | 第26号単価表,Ⅱ-4-①-8
|  |  |  | ｍ３ | 0.02
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | モルタル練 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 普通ｾﾒﾝﾄ
第26号
Ⅱ-4-①-8
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) |  | 25kg袋入 | [6 empty] | P64
t
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)荒目 | [8 empty] | P40,41
m3
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
ｾﾒﾝﾄ種類 |  | A = 01 普通
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転 1日当たり単価表
第27号 | [8 empty] | φ150mm 全揚程10m
機-30(1-136)
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m | [6 empty] | P183
|  | 長期割引補正あり |  | 供用日
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 日 | 1
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ規格 |  | A = 01 φ150mm 全揚程10m |  |  | 賃料数量 |  |  | B = 1.2
発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表
第28号 | [8 empty] | 排ｶﾞｽ対策型 25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動
機-16(1-133)
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
軽油
|  |  |  | l | 26
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  | 25KVA
|  | 長期割引補正あり |  | 供用日
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 日 | 1
規格 |  | A = 33 排ｶﾞｽ対策型 25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 |  |  | 賃料数量 |  |  | C = 1.2
燃料消費量 |  | B = 26
|  |  | 舗装版切断 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
第29号 | [8 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 |  | ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式
|  | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm |  | 供用日
特殊作業員
人
土木一般世話役
人
普通作業員
人
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  | 径22ｲﾝﾁ
枚
ｶﾞｿﾘﾝ |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ | 1
舗装版種別 |  | A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 |  |  | C = 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | B = 01 15cm以下 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 |  |  | D = 0
|  |  | 舗装版破砕 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
第30号 | [8 empty] | 舗装版厚15cm以下 積込有り
Ⅳ-3-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | 山積0.45m3(平積0.35m3)
|  | 長期割引補正あり |  | 日
土木一般世話役
人
運転手(特殊)
人
普通作業員
人
軽油
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
舗装版種別 |  | A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  | 舗装版厚 |  |  | D = 01 15cm以下
障害等の有無 |  | B = 01 無し |  |  | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  |  | E = 0
騒音振動対策 |  | C = 01 不要 |  |  | 積込作業の有無 |  |  | F = 01 有り
|  |  | 不陸整正 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 補足材有り ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
第31号の1 | [8 empty] | 補足材平均厚9mm以上13mm未満
Ⅳ-1-①-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 |  | 土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
|  | ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ幅3.1m |  | 供用日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 |  | ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
|  | 運転質量10t 締固め幅2.1m |  | 供用日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  | 運転質量 8～20t
|  | 長期割引補正あり |  | 日
運転手(特殊)
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
土木一般世話役
人
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | ARC-40(RC混合)
m3
軽油
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
|  |  | 不陸整正 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 補足材有り ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
第31号の2 | [8 empty] | 補足材平均厚9mm以上13mm未満
Ⅳ-1-①-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
補足材料の有無 |  | A = 02 有り |  |  | 補足材料 |  |  | C = 05 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC)
補足材料平均厚さ |  | B = 04 9mm以上13mm未満
|  |  | 基層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 3.0m超
第32号の1 | [8 empty] | 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
Ⅳ-1-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m | [6 empty] | P184
|  | 長期割引補正あり |  | 日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  | 運転質量 8～20t | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  | 運転質量10～12t | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
運転手(特殊) | [8 empty] | P49
人
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | [8 empty] | P44,45
t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | [6 empty] | P77
l
軽油 | [8 empty] | P196
l
|  |  | 基層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 3.0m超
第32号の2 | [8 empty] | 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
Ⅳ-1-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 04 3.0m超 |  |  | 材料 |  |  | D = 09 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 50 |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 02 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1層当り平均仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 表層（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1.4m以上
第33号の1 | [8 empty] | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-8
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 |  | ｸﾛｰﾗ型 | [6 empty] | P5-98
|  | 舗装幅1.4～3.0m |  | 供用日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] |  | 運転質量 3～4t | [6 empty] | P183
|  | 長期割引補正あり |  | 日
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
運転手(特殊) | [8 empty] | P49
人
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) | [8 empty] | P44,45
t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | [6 empty] | P77
l
軽油 | [8 empty] | P196
l
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
|  |  | 表層（歩道部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 1.4m以上
第33号の2 | [8 empty] | 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-8
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 03 1.4m以上 |  |  | 材料 |  |  | D = 22 各種(2.20以上2.30t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 40 |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 02 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1層当り平均仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 3.0m超
第34号の1 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m | [6 empty] | P184
|  | 長期割引補正あり |  | 日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  | 運転質量 8～20t | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  | 運転質量10～12t | [6 empty] | P182
|  | 長期割引補正あり |  | 日
普通作業員 | [8 empty] | P48
人
特殊作業員 | [8 empty] | P48
人
運転手(特殊) | [8 empty] | P49
人
土木一般世話役 | [8 empty] | P49
人
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) | [8 empty] | P44,45
t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | [6 empty] | P77
l
軽油 | [8 empty] | P196
l
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 3.0m超
第34号の2 | [8 empty] | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
Ⅳ-1-②-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工パッケージ単価 | [8 empty] | DSPG000//A01
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
平均幅員 |  | A = 04 3.0m超 |  |  | 材料 |  |  | D = 35 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1) |  | B = 50 |  |  | 瀝青材料種類 |  |  | E = 02 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
1層当り平均仕上り厚(mm)(2) |  | C = 0
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1000ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 供用区間 実線 15cm
第35号 | [8 empty] | 昼間施工 週休2日補正なし
時間的制約無 Ⅵ-1-①-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 |  | 豪雪有 実線15cm 制約無 | [6 empty] | P242
|  |  |  | ｍ | 1000
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 |  | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | [6 empty] | P74
|  |  |  | kg | 570
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ |  | 0.106～0.850mm | [6 empty] | P74
|  |  |  | kg | 25
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | 区画線用 | [6 empty] | P74
|  |  |  | kg | 25
軽油 | [8 empty] | P196
|  |  |  | l | 44
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 01 実線 15cm |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し |  |  | 週休2日補正 |  |  | I = 01 週休2日補正なし
施工場所 |  | E = 01 供用区間
|  |  | 区画線設置工(標準単価)溶融式 1000ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 供用区間 実線 45cm
第36号 | [8 empty] | 昼間施工 週休2日補正なし
時間的制約無 Ⅵ-1-①-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 |  | 豪雪有 実線45cm 制約無 | [6 empty] | P243
|  |  |  | ｍ | 1000
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 |  | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | [6 empty] | P74
|  |  |  | kg | 1700
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ |  | 0.106～0.850mm | [6 empty] | P74
|  |  |  | kg | 75
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | 区画線用 | [6 empty] | P74
|  |  |  | kg | 75
軽油 | [8 empty] | P196
|  |  |  | l | 80
諸雑費
|  |  |  | ％ | 5
合 計
|  |  |  | ｍ | 1000
単位当り
|  |  |  | ｍ | 1
規格･仕様区分 |  | A = 04 実線 45cm |  |  | 塗料種別 |  |  | F = 01 3種1号 白
施工区分 |  | C = 01 昼間施工 |  |  | 塗装厚 |  |  | G = 01 1.5mm
排水性舗装への施工 |  | D = 01 排水性舗装の施工無し |  |  | 週休2日補正 |  |  | I = 01 週休2日補正なし
施工場所 |  | E = 01 供用区間