## 工程表
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>
令和6年12月
工事名:○○川河川改修工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事現場 | 準備
土工
法面整形
基礎工
法覆工
天端工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
現場閉所日数
対象期間
備考
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
[5 empty] | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 0 |  | 日 | ≦ |  |  |  | 日 |  | 計画・実施現場閉所日数の方が大きい

## 記入例
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>【記入例】
令和7年12月
工事名:○○川河川改修工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事現場 | 準備 | bar: 令和7年12月 13 金 to 令和7年12月 17 火
土工 | bar: 令和7年12月 18 水 to 令和7年12月 23 月
法面整形 | bar: 令和7年12月 24 火
基礎工 | bar: 令和7年12月 25 水 to 令和7年12月 31 火
法覆工
天端工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
現場閉所日数 |  |  | 令和7年12月 14 土: 1; 令和7年12月 15 日: 2; 令和7年12月 22 日: 3; 令和7年12月 23 月: 4; 令和7年12月 28 土: 5
対象期間 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 備考 |  | 契約日 | [10 empty] | 1: 現場着手日 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [7 empty] | 2 5: 計画・実施現場閉所日数
|  |  | 16 |  | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 4.5 | 1 2: 日; 2 3: ≦; 2 5: 5; 2 7: 日; 2 9: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力
資料２－４